## Tabelle1
NR | Vorgangsbezeichnung |  |  | Dauer in Blöcken | Unmittelbarer Vorgänger | Unmittelbarer Nachfolger |  | Projekt 03.07.17-18.07.17 |  |  |  | Wochenplan:
1 | Teamorginisation |  |  | 2 | - | 2 |  | Verfügbare Zeit in Tagen |  |  | 11 | Häufigkeit | Wochentag | Blocklegung | Anzahl Blöcke
2 | App Ideenfindung |  |  | 1 | 1 | 3, 4 |  | Verfügbare Zeit in Schulblöcken |  |  | 37 | 3* | Mo | 2-4 | 3
3 | Projektbeschreibung |  |  | 1 | 2 | 5 |  | Verfügbare Zeit in Minuten |  |  | 3330 | 2* | Di | 1-4 | 4
4 | Klärung der Funktionalität |  |  | 2 | 2 | 6 | [5 empty] | 2* | Mi | 1-3 | 3
5 | Design Konzept |  |  | 2 | 3 | 7 | [5 empty] | 2* | Do | 1-4 | 4
6 | Klassenstruktur (UML) |  |  | 1 | 4 | 7 | [5 empty] | 2* | Fr | 1-3 | 3
7 | Design Dev. |  |  | 5 | 5, 6 | 8
8 | Klassen Dev. |  |  | 8 | 7 | 9
9 | Strct. Klassenstruktur (UML) |  |  | 2 | 8 | 10
10 | Strct. Klassen Dev. |  |  | 5 | 9 | 11
11 | Alphatest |  |  | 1 | 10 | 12
12 | App Verbessern |  |  | 3 | 11 | 13
13 | Projektdokumentation |  |  | 2 | 12 | 14
14 | Projektpräsentation |  |  | 2 | 13 | -
37
| 0 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 4 | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 11
| 1 | Teamorginisation |  |  | 2 | App Ideenfindung |  |  | 3 | Projektbeschreibung |  | 5 | Design Konzept |  |  | 7 | Design Dev.
| 2 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 3 |  | 5 | 5 |  | 6
[9 empty] | 4 | Klärung der Funktionalität |  | 6 | Klassenstruktur (UML)
[9 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 11 |  | 19 |  | 19 |  | 21 |  | 21 |  | 31 | 31 |  | 32 |  | 32 |  | 35
| 8 | Klassen Dev. |  |  | 9 | Strct. Klassenstruktur (UML) |  |  | 10 | Strct. Klassen Dev. |  | 11 | Alphatest |  |  | 12 | App Verbessern
| 8 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 35 |  | 37 |  | 37 |  | 39
| 13 | Projektdokumentation |  |  | 14 | Strct. Klassenstruktur (UML)
| 2 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0